## monitoring
MONITORING SURVEI NERWILIS 2022
A. NERACA PRODUKSI
No. | Kabupaten/Kota | SKTNP-B (Minggu II Juli) |  |  | SKTNP-J (Minggu II Juli) |  |  | SINASI (Juli - Okt) |  |  | SNAPER (5-10 Juli) |  |  | PDAM (Minggu II Juli) |  |  | PLN (Minggu II Juli)
|  | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | %
1 | Kerinci | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | 100 | 19 |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2 | Merangin | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | 19 |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 | Sarolangun | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | 100 | 19 | 3 | 15.7895 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4 | Batang Hari | 4 | 3 | 75 | 10 | 8 | 80 | 19 |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5 | Muaro Jambi | 4 | 4 | 100 | 11 | 8 | 72.7273 | 19 |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
6 | Tanjung Jabung Timur | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7 | Tanjung Jabung Barat | 4 | 4 | 100 | 10 | 10 | 100 | 19 | 16 | 84.2105 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8 | Tebo | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
9 | Bungo | 5 | 4 | 80 | 10 | 6 | 60 | 19 | 8 | 42.1053 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
71 | Kota Jambi | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 11.1111 | 35 |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
72 | Kota Sungai Penuh | 4 | 2 | 50 | 10 | 7 | 70 | 19 |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Total Provinsi | 51 | 27 | 52.9412 | 116 | 66 | 56.8966 | 224 | 27 | 12.0536 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
TanjabBar : entry 8 dok
B. NERACA KONSUMSI
No. | Kabupaten/Kota | SKKRT (21 Jun - 14 Jul) |  |  | SKLNPT (1-14 Jul) |  |  | Dt Sekunder/LRA (1-14 Jul) |  |  | Updating Dir. LNPRT (Jun-Jul) |  |  | SKTIR (Agust-Okt) |  |  | SKLNP (Jun-Sept) |  |  | SKPS (Jun-Okt) |  |  | SKSIP (Jun-Sept) |  |  | SKSPPI (Jun-Agust) |  |  | PMTB Dinas (Jun-Agust) |  |  | SMAK (Jun-Sept)
|  | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | %
1 | Kerinci | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 8 | 80 | 8 | 10 | 125 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 15 | 14 | 93.3333 | 6 | 5 | 83.3333 | 25 |  | 0
2 | Merangin | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 |  | 0 | 8 | 4 | 50 | 3 | 2 | 66.6667 | 1 | 1 | 100 | 30 | 20 | 66.6667 | 6 | 7 | 116.6667 | 25 | 29 | 116
3 | Sarolangun | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 8 | 8 | 100 | 3 |  | 0 | 1 | 3 | 300 | 20 | 20 | 100 | 6 | 5 | 83.3333 | 25 | 14 | 56
4 | Batang Hari | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 7 | 70 | 10 |  | 0 | 8 | 2 | 25 | 3 | 1 | 33.3333 | 1 | 1 | 100 | 20 | 12 | 60 | 6 | 1 | 16.6667 | 25 | 10 | 40
5 | Muaro Jambi | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 6 | 60 | 10 |  | 0 | 4 |  | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 20 | 6 | 30 | 7 | 4 | 57.1429 | 25 | 3 | 12
6 | Tanjung Jabung Timur | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 100 |  |  |  | 4 | 1 | 25 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 15 | 5 | 33.3333 | 8 | 6 | 75 | 25 | 5 | 20
7 | Tanjung Jabung Barat | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 8 | 80 | 8 | 10 | 125 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 30 | 20 | 66.6667 | 8 | 9 | 112.5 | 25 | 23 | 92
8 | Tebo | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 2 | 20 | 10 | 10 | 100 | 8 | 3 | 37.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65 | 6 | 3 | 50 | 25 | 16 | 64
9 | Bungo | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 100 |  |  |  | 8 | 6 | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 30 | 11 | 36.6667 | 6 | 4 | 66.6667 | 25 | 11 | 44
71 | Kota Jambi | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 9 | 90 | 10 |  | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 30 | 2 | 6.6667 | 7 | 2 | 28.5714 | 25 | 1 | 4
72 | Kota Sungai Penuh | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 7 | 70 | 8 | 5 | 62.5 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0 | 15 | 5 | 33.3333 | 6 | 1 | 16.6667 | 25 | 5 | 20
| Fungsi Nerwilis | [6 empty] | 1 | 1 | 100 | 10 | 1 | 10 | [15 empty] | 6 | 6 | 100
| Total Provinsi | 330 | 330 | 100 | 110 | 110 | 100 | 12 | 12 | 100 | 120 | 95 | 79.1667 | 90 | 43 | 47.7778 | 80 | 50 | 62.5 | 30 | 6 | 20 | 11 | 9 | 81.8182 | 245 | 128 | 52.2449 | 78 | 53 | 67.9487 | 275 | 117 | 42.5455

## jadwal
JADWAL SURVEI NERWILIS 2022
No | Uraian | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
A. Neraca Produksi
A.1 Triwulanan
SKTNP-B | bar: Januari I to Januari II; April I to April II; Juli I to Juli II; Oktober I to Oktober II
SKTNP-J | bar: Januari I to Januari II; April I to April II; Juli I to Juli II; Oktober I to Oktober II
Data sekunder | bar: Januari I to Januari II; April I to April II; Juli I to Juli II; Oktober I to Oktober II
A.2 Tahunan
SINASI | bar: Juli I to Oktober IV
B. Neraca Konsumi
B.1 Triwulanan
SKKRT | bar: Maret IV to April II; Juni IV to Juli II; September IV to Oktober II; Desember III to Desember IV
SKLNPT | bar: April I to April II; Juli I to Juli II; Oktober I to Oktober II; Desember III to Desember IV
Data sekunder | bar: April I to April II; Juli I to Juli II; Oktober I to Oktober II; Desember III to Desember IV
B.2 Tahunan
SKTIR | bar: Agustus I to Oktober IV
SKLNP | bar: Juni I to September IV
Updating Dir. LNPRT | bar: Juni I to Juli III
SKSIP | bar: Juni I to September IV
PMTB Dinas | bar: Juni I to Agustus IV
SMAK | bar: Juni I to September IV
SKPS | bar: Juni I to Oktober IV
SKSPPI | bar: Juni I to Agustus IV
SNAPER | bar: Januari I to Januari II; Februari I to Februari II; Maret I to Maret II; April I to April II; Mei I to Mei II; Juni I to Juni II; Juli I to Juli II; Agustus I to Agustus II; September I to September II; Oktober I to Oktober II; November I to November II; Desember I to Desember II