## tugas per bidangseksi
Bidang/Seksi |  | Uraian | PJ | CekList | Waktu | Keterangan/Tindak Lanjut
Penanggung Jawab Kegiatan |  |  | Nopriansyah
Ketua |  | Membuat KAK, Menyusun panitia, jadwal, pembagian tugas, | Eva Riani |  | v
koordinasi baik internal maupun eksternal, kolaborasi dengan ketua tim, memantau progress dan memastikan semua berjalan dengan baik dan lancar
Sekretaris | 1 | Menyiapkan undangan rapat panitia | Dwi Utami Ningsih |  | 13 dan 21 okt 2022
| 2 | Notulensi rapat panitia | Dwi Utami Ningsih
| 3 | Bekerjasama dengan tim protokoler terkait tamu eksternal | Dwi Utami Ningsih
| 4 | Memastikan peserta dan spj dengan tim keuangan | Dwi Utami Ningsih |  | 2022-10-26
| 5 | Menyiapkan surat permintaan nama peserta seminar nasional BPS kab/kota | Dwi Utami Ningsih |  | 2022-10-15
| 6 | Menyiapkan surat pemanggilan peserta BPS kab/kota | Dwi Utami Ningsih |  | 2022-10-15
| 7 | Menyiapkan daftar peserta final | Eviyana Atmanegara |  | 2022-10-20
| 8 | Menyiapkan surat undangan membuka acara | Eviyana Atmanegara |  | 2022-10-20
| 9 | Menyiapkan surat undangan Seminar untuk nara sumber, peserta, panelis | Eviyana Atmanegara |  | 2022-10-20
| 10 | Menyusun laporan kegiatan | Eviyana Atmanegara |  | 2022-10-28
| 11 | Menyiapkan soft file sertifikat dan menginformasikan tautan untuk mengunduhnya | Eviyana Atmanegara
| 12 | Menyiapkan surat permintaan narsum dari external (kadis perkebunan, akademisi, BPS RI) | Eviyana Atmanegara | v
| 13 | Menyiapkan surat untuk deputi produksi | Eviyana Atmanegara | v
Administrasi, Keuangan dan Pengadaan | 1 | Memastikan kecukupan anggaran dan detail pos-pos anggarannya | Gafur | v
| 2 | Menyiapkan daftar hadir dan tanda terima ATK | Murtado
| 3 | Menyiapkan SPJ
| 4 | Mengumpulkan bukti administrasi peserta
| 5 | Menyelesaikan pembayaran yang harus dilakukan
| 6 | Mendukung penyusunan laporan kegiatan
| 7 | Kerjasama dengan Tim Acara dan Protokol terkait registrasi peserta
| 8 | Menyiapkan hotel | Sunandar
| 9 | Menyiapkan ATK
| 10 | Percetakan (backdrop, name table )
| 11 | Menyiapkan perlengkapan protokol kesehatan (handsanitizer, masker)
Penyiapan Materi | 1 | Menyusun sambutan | Nova Moestafa |  |  | Narasi disiapkan untuk kemungkinan ( BPS RI, BPS Prov)
| 2 | memonitoring dan memastikan surat terkait narsum, moderator terkait dengan content acara telah berjalan |  | v |  | sudah dibuat draft
| 3 | Koordinasi dan Mengumpulkan materi dari narasumber (CP)
| 4 | Menyiapkan tautan/ link untuk penyimpanan materi/kegiatan
| 5 | Membagikan tautan materi ke peserta
| 6 | Mendukung penyusunan laporan kegiatan
Akomodasi dan Konsumsi | 1 | Koordinasi dengan pejabat pengadaan terkait ruangan, konsumsi (menu) | Eny Tristanti | v
| 2 | Koordinasi dengan tim protokol/eksternal dan PBJ terkait ruang |  | v
| 3 | Memantau konsumsi selama kegiatan berlangsung
| 4 | Dokumentasi setiap menu makanan/minuman
| 5 | Memantau konsumsi selama kegiatan berlangsung
| 6 | Dokumentasi setiap menu makanan/minuman
| 7 | Menyiapkan Akomodasi undangan dari jakarta
Notulensi dan Rumusan | 1 | Membuat Notulensi acara | Oelistina
| 2 | Koordinasi dengan sekretariat dan penyiapan materi
| 3 | Menyusun laporan penyelenggaraan
Acara, dan Desain | 1 | Menyusun detail rundown acara | Agus Widodo | v
| 2 | Menyiapkan berbagai desain (backdrop, fotobooth, name table)
| 3 | Memastikan kelengkapan TIK (laptop, projector jika diperlukan, sound jika diperlukan, hotspot jika diperlukan)
| 4 | Mengatur tata letak/desain ruangan
| 5 | Melakukan gladi bersih |  |  | 25 / 26 okt
| 6 | Kerjasama dengan tim umum untuk keperluan acara
| 7 | Koodinasi dengan TVRI penanyangan Seminar Nasional dengan TVRI dan/ atau Streaming YouTube
| 8 | Video sosialisasi ST2023
Keprotokolan Humas dan Dokumentasi | 1 | Menyiapkan MC acara | Dwi Utami Ningsih
| 2 | Melakukan dokumentasi kegiatan
| 3 | Bertanggung jawab terhadap tamu eksternal
| 4 | Mengkoordinir penyiapan surat undangan tamu eksternal
| 5 | Komunikasi dan koordinasi dengan Tim Administrasi / Narasumber terkait surat undangan dan SPJ
| 6 | memastikan surat undangan tamu eksternal dan CP untuk konfirmasi kehadiran
| 7 | Bekerjasama dengan Tim Acara dan Konsumsi terkait penyambutan tamu undangan
| 8 | Surat menyurat ke Pemda
| 9 | Cenderamata untuk narasumber
Umum dan Transportasi | 1 | Kerjasama dengan Tim Pengadaan untuk alokasi ATK | Sutino
| 2 | Membawa ATK ke hotel
| 3 | Kerjasama dengan Tim Acara memastikan backdrop terpasang
| 4 | Menyiapkan name table (sudah dimasukkan ke akrilik)
| 5 | Membawa kelengkapan pendukung (printer, kabel, laptop, map, steker+isinya, amplop, kertas, klip, dll)
| 6 | Membawa kembali seluruh perlengkapan kembali ke kantor setelah acara selesai
| 7 | Membantu Tim Acara dan Administrasi saat registrasi
| 8 | Membantu Tim Acara saat acara (penyiapan podium, gong, meja, kursi,dll)
| 9 | Meletakkan perlengkapan protokol kesehatan (pengukur suhu, handsanitizer, masker)
GRAFIS
| 1 | Backdrop
| 2 | Name table
| 3 | Rolled Banner
| 4 | Spanduk Selamat Datang
MULTIMEDIA
| 1 | Lagu Indonesia Raya Versi ST2023
| 2 | Lagu Mars Statistik
| 3 | Video Company Profile BPS
| 4 | Video Sosialisasi ST2023
| 5 | Bumper pembicara

## panitia
PANITIA SEMINAR NASIONAL SOSIALISASI SENSUS PERTANIAN 2023
BPS PROVINSI JAMBI TAHUN 2022
Hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022
Pengarah | : Agus Sudibyo
Penanggung Jawab Kegiatan : Nopriansyah
Ketua | : Eva Riani
Sekretaris
Eviyana Atmanegara
Bagian Administrasi, Keuangan dan Pengadaan
Ketua | : Gafur
Anggota | Sunandar
Murtado
Lala
Betty
Bagian Penyiapan Materi
Ketua | : Nova Moestafa
Anggota | Indah Sulvaria
Sandy Pradana
Vitalia Susanti
Bagian Akomodasi dan Konsumsi
Ketua | : Eny Tristanti
Anggota | Herlina
Poppi Marini
Bagian Notulensi, rumusan
Ketua | : Oeliestina
Anggota | : Budi Hartono
Fitria Ipada
Septie Wulandari
Lisa Gusmanita
Bagian Acara, dan Desain
Ketua | : Agus Widodo
Anggota | Nicky
Fuad Hasyim
Vita Eysinta Dewi
Anggit
Keprotokolan Humas dan Dokumentasi
Dwi Utami Ningsih
Siti Marfuah
Eko Suprapto
Himawasesa
Wulan Agus
Virna
Uziroh
Bagian Umum dan Transportasi
Ketua | : Sutino, SE
Khaidir
M Wahyudi
Momon Suherman

## peserta
PESERTA SEMINAR Nasional SENSUS PERTANIAN 2023
Peserta BPS Provinsi jambi |  |  | 25 | Content acara |  |  | 6
1 | Pejabat Struktural Eselon II | 1 | orang | 1 | Opening Speech (Sekda) | 1
2 | Pejabat Struktural Eselon III | 1 | orang | 2 | Keynote Speech (Deputi Produksi) | 1
3 | Fungsional Madya | 7 | orang | 3 | Nara sumber Eksternal (TNP2K, Dr. Ardi Adji) | 1 |  | 44 | 44
4 | Fungsional Muda / SKF | 16 | orang | 4 | Nara sumber Eksternal (Dinas Perkebunan, Ir. Agus Rizal, MM) | 1 |  | 5 | 5
|  |  |  | 5 | Panelis (Prof. Dr. Dompak Napitupulu) | 1 |  | 27 | 28
|  |  |  | 6 | Moderator TVRI (Shintia Permana) | 1 |  | 22 | 21
Panitia |  |  | 19 |  |  |  |  | 98 | 98
1 | Eviyana Atmanegara | 1 | orang | Dinas/OPD/Instansi/ BPS kab/Kota/ Asosiasi |  |  | 49
2 | Murtado | 1 | orang | 1 | Setda | 2 | orang
3 | Vitalia Susanti | 1 | orang | 2 | Bappeda | 2 | orang
4 | Sandi Pradana | 1 | orang | 3 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (PTHP) | 2 | orang
5 | Herlina | 1 | orang | 4 | Dinas Perkebunan | 2 | orang
6 | Anggit | 1 | orang | 5 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | orang
7 | Septie Wulandari | 1 | orang | 6 | Dinas Ketahanan Pangan | 2 | orang
8 | Fuad hasyim | 1 | orang | 7 | Diskominfo | 2 | orang
9 | Momon Suherman | 1 | orang | 8 | Balitbangda | 2 | orang
10 | Himawasesa | 1 | orang | 9 | Akademisi (Unja, Unbari, UM Jambi, UIN) | 8 | orang
11 | Eko Suprapto | 1 | orang | 10 | Gapkindo (Gabungan Pengusaha Karet Indonesia) | 1 | orang
12 | Vita Eysinta Dewi | 1 | orang | 11 | GaPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) | 1 | orang
13 | Siti Marfuah | 1 | orang | 12 | KTNA | 1 | orang
14 | Khaidir | 1 | orang | 13 | BPS Kabupaten/Kota | 11 | orang
15 | M Wahyudi | 1 | orang | 14 | Agro Kabupaten/Kota | 11 | orang
16 | Wulan | 1 | orang
17 | Lala | 1 | orang
18 | Uziroh | 1 | orang
19 | Lisa Gusmanita | 1 | orang
|  |  |  | BPS Provinsi |  | 25 | orang
|  |  |  | TOTAL peserta |  | 49 | orang
|  |  |  | Panitia |  | 19 | orang
|  |  |  | content acara |  | 6 | orang
99
Tema Besar :
Meneropong Masa Depan Sektor Pertanian Provinsi Jambi melalui Sensus Pertanian 2023
Narsum
|  |  |  | 1 | BPS Pusat | Sensus Pertanian Untuk Kemajuan Provinsi Jambi
|  |  |  | 2 | Dosen | Prospek Subsektor Perkebunan dalam Menunjang Perekonomian Jambi
|  |  |  | 3 | Perkebunan | Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Subsektor Perkebunan
Pembahas

## rundown_adm_sementara
Jadwal Seminar Nasional Sensus Pertanian 2023
BPS KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI (half day)
Tanggal/Jam | Uraian Kegiatan | Keterangan | Moderator | Notulen
2022-10-27
07.30-08.30 WIB | Registrasi
08.30-09.30 WIB | Pembukaan
09.30-10.00 WIB | Coffe break
10.00- 10. 30 WIB | Materi Narsum 1
10.30-11.00 WIB | Materi Narsum 2
11.00-11.30 WIB | Materi Narsum 3
11.30-12.00 WIB | Diskusi
ishoma

## Rundown Umum
RUNDOWN UMUM KUNJUNGAN KERJA DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI
DALAM RANGKA SEMINAR NASIONAL
"Meneropong Masa Depan Sektor Pertanian Provinsi Jambi melalui Sensus Pertanian 2023"
26 - 28 Oktober 2022
Hari/Tanggal | Waktu (WIB) | Kegiatan | Lokasi
Rabu/ 26 Oktober 2022 | 09.25 - 10.45 | Kedatangan di Jambi
| 15.00 - 16.00 | Kunjungan Kerja ke Sekretaris Daerah Provinsi Jambi | Kantor Gubernur
Agenda : Kolaborasi Malam Regsosek 29 Oktober 2022
Kamis/ 27 Oktober 2022 |  | Seminar Nasional | Swissbell Hotel
| 08.30 – 08.40 | Pembukaan
| 08.40 – 08.50 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
| 08.50 – 09.00 | Pembacaan Doa
| 09.00 – 09.10 | Laporan Penyelenggaraan
| 09.10 – 09.30 | Keynote Speech Speech oleh Deputi Bidang Statistik Produksi
| 09.30 - 09.40 | Coffee Break
| 09.40-09.45 | Penayangan Video Sosialisasi ST2023
| 09.45 – 10.15 | Materi 1 (DR. Kadarmanto, MA)
|  | Sensus Pertanian untuk Kemajuan Provinsi Jambi |  | Moderator : Cintia TVRI
| 10.15 – 10.45 | Materi 2 (Kepala Dinas Perkebunan Prov Jambi)
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Subsektor Perkebunan
| 10.45 – 11.15 | Materi 3 (DR. Ardi Adji)
Pengentasan Kemiskinan melalui Program bagi Petani
| 11.30 – 12.00 | Diskusi
Pembahas : Dosen Universitas Jambi
| 12.00 – 12.10 | Penutup
|  | Peresmian Agro dan Obsesi | BPS Provinsi Jambi
| 14.30 - 15.00 | Peresmian Agro
| 15.00 - 16.15 | Obsesi
Jumat/ 28 Oktober 2022 | 07.30 - 09.00 | Senam Bersama | BPS Provinsi Jambi
| 11.30 - 12.55 | Kembali ke Jakarta

## Denah Ruangan
| Panggung | PANGGUNG
Panitia acara
BPS Prov
|  | R | R | R | R
3/4 orang
. |  | DTPHP (2), DKP (2), KTNA (1), Bappeda (1) | Madya (3), Moderator(1), Bappeda (1), Kabag umum (1) | Kepala(1), Sekda(1), panelis (1), Narsum (3) | Dikominfo (2), Balitbangda (2), Unja (2)
|  | 6 | 6 | 6 | 6
|  | R | R | R | R
|  | Madya (3) , Kepala Kab/kota (1501,1502,1503) | UM (2), UIN (2), Unbari (2) | Kepala BPS Kab/ kota (1508, 1509, 1571, 1572) Sekda (1), Disbun (1) | Madya (2) , Kepala Kab/kota (1504, 1505, 1506, 1507))
|  | 6 | 6 | 6 | 6
|  | R | R | R | R
|  | Agro kab/kota (1501, 1502, 1503, 1504), BPS Prov (2) | Ketahanan Pangan (2), Agro kab (1505, 1506) | Gapkindo (1), GAPKI (1), Agro kab (1507, 1508) | Agro kab/kota (1509, 1571, 1572), BPS Prov (3)
|  | 6 | 6 | 6 | 6
|  | R | R | R | R
|  | BPS Provinsi (6) | BPS Provinsi (6) | BPS Provinsi (6) | BPS Provinsi (6)
|  | 6 | 6 | 6 | 6

## Copy of Denah Ruangan
| Panggung | PANGGUNG
Panitia acara
BPS Prov
|  | R | R | R | R
3/4 orang
. |  | Undangan (6) | Madya (3), Moderator(1), Bappeda (1), Kabag umum (1) | Kepala(1), Sekda(1), panelis (1), Narsum (3) | Undangan (6)
|  | 6 | 6 | 6 | 6
|  | R | R | R | R
|  | Madya (3) , Kepala Kab/kota (1501,1502,1503) | Undangan (6) | Kepala BPS Kab/ kota (1508, 1509, 1571, 1572) Undangan (2) | Madya (2) , Kepala Kab/kota (1504, 1505, 1506, 1507))
|  | 6 | 6 | 6 | 6
|  | R | R | R | R
|  | Agro kab/kota (1501, 1502, 1503, 1504), BPS Prov (2) | Undangan (4), Agro kab (1505, 1506) | Undangan (4), Agro kab (1507, 1508) | Agro kab/kota (1509, 1571, 1572), BPS Prov (3)
|  | 6 | 6 | 6 | 6
|  | R | R | R | R
|  | BPS Provinsi (6) | BPS Provinsi (6) | BPS Provinsi (6) | BPS Provinsi (6)
|  | 6 | 6 | 6 | 6

## Rundown Acara_Detail
JADWAL KEGIATAN SEMINAR NASIONAL SENSUS PERTANIAN 2023
BPS KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI
Tanggal/Jam | Durasi | Uraian Kegiatan | Keterangan | Notes |  | PJ
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]
Rabu/ 26 Oktober 2022
09.25 - 10.45 |  | Kedatangan di Jambi | Deputi, Narasumber pusat, nara sumber eksternal | Penjemputan ( Kepala, Kabag, madya, humas) | Bandara (VIP) | Nova
11.20-13.00 |  | Makan siang |  |  |  | Sunandar, Eny
15.00 - 16.00 | 60'' | Kunjungan Kerja ke Sekretaris Daerah Provinsi Jambi | Kantor Gubernur |  | Kantor Gubernur | Protokoler, humas
Agenda : Kolaborasi Malam Regsosek 29 Oktober 2022, Sosialisasi ST2023
17.00-19.00 | 120'' |  | istirahat dihotel | swissbell hotel
20.00- sd. selesai |  | Makan Malam |  | Kepala BPS Provinsi Jambi dan tim |  | Sunandar, Eny
Kamis . 27 Oktober 2022
07.30-08.30 WIB |  | Registrasi, Persiapan, | Tim Protokoler Menyambut Tamu Undangan External dan Internal di Meja Registrasi Mengomunikasikan posisi duduk Meja Registrasi ballroom Siapkan video dan foto-foto sambil menunggu pembukaan Administrasi, Pembagian ATK | TIM REGISTRASI di depan ballroom 1 meja external (adm, protokoler) - 1 meja internal (adm, protokol) - TIM PROTOKOLER Memastikan kedatangan tamu VIP Mengantar ke Ballroom TIM KONSUMSI ketersediaan konsumsi TIM ACARA Persiapan acara | Swissbell Hotel | Dwi utami
08.30 - 08.40 | 10'' | Pembukaan oleh MC | Siti Marfuah |  | Swissbell Hotel
08.45 - 08.50 | 5'' | Indonesia Raya, Mars Statistik | Eviyana |  | Swissbell Hotel
08.50 - 08.55 | 5'' | Pembacaan Doa | Muhammad Murtado |  | Swissbell Hotel
08.55 - 09.10 | 15'' | Laporan Penyelenggaraan kegiatan | Laporan Penyelenggaraan kegiatan oleh: Agus Sudibyo (Kepala BPS Provinsi Jambi) |  | Swissbell Hotel
09.10- 09.45 | 30'' | Sambutan BPS RI dan pembukaan acara | Welcome speech dan pembukaan | BPS RI | Swissbell Hotel
09.45-10.00 | 15'' | coffe break |  |  | Swissbell Hotel | Tim konsumsi
10.00-11.15 | 75'' | Panel ( 3 Nara sumber dan 1 moderator) |  |  | Swissbell Hotel
11.15 -12.00 | 45" | Diskusi dan pembahasan oleh panelis |  |  | Swissbell Hotel
12.00-13.00 |  | Penutupan dan Makan Siang |  | Makan Siang VIP , BPS RI (2), BPS Prov (9), Narsum (3) , Moderator (1) , Panelis (1), Ka kab/kota (11) | Swissbell Hotel | Tim konsumsi
14.30 - 15.00 |  | Peresmian Agro | BPS Provinsi Jambi |  | BPS Provinsi Jambi | Eviyana
15.00 -15.30 |  | Ramah Tamah (obsesi) | BPS Provinsi Jambi |  | BPS Provinsi Jambi | Vitalia
15.30-15.45 |  | Launching buletin Lacak ST2023. | BPS Provinsi Jambi |  | BPS Provinsi Jambi | Vita Eysinta
15.45-16.00 |  | Visitasi PST | BPS Provinsi Jambi |  | BPS Provinsi Jambi | Wulan
17.00-19.00 | 120'' |  | istirahat dihotel
20.00- sd. selesai |  | Makan Malam
Jumat/ 28 Oktober 2022
07.30 - 09.00 |  | Senam Bersama | BPS Provinsi Jambi | snack | BPS Provinsi Jambi | Puji
11.30 - 12.55 |  | Kembali ke Jakarta

## Copy of Rundown Acara_Detail
JADWAL KEGIATAN SEMINAR NASIONAL SENSUS PERTANIAN 2023
BPS KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI
Tanggal/Jam | Durasi | Uraian Kegiatan | Keterangan | Notes |  | PJ
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]
Rabu/ 26 Oktober 2022
09.25 - 10.45 |  | Kedatangan di Jambi | Deputi, Narasumber pusat, nara sumber eksternal | Penjemputan ( Kepala, Kabag, madya, humas) | Bandara (VIP) | Nova
11.20-13.00 |  | Makan siang |  |  |  | Sunandar, Eny
15.00 - 16.00 | 60'' | Kunjungan Kerja ke Sekretaris Daerah Provinsi Jambi | Kantor Gubernur |  | Kantor Gubernur | Protokoler, humas
Agenda : Kolaborasi Malam Regsosek 29 Oktober 2022, Sosialisasi ST2023
17.00-19.00 | 120'' |  | istirahat dihotel | swissbell hotel
20.00- sd. selesai |  | Makan Malam |  | Kepala BPS Provinsi Jambi dan tim |  | Sunandar, Eny
Kamis . 27 Oktober 2022
07.30-08.30 WIB |  | Registrasi, Persiapan, | Tim Protokoler Menyambut Tamu Undangan External dan Internal di Meja Registrasi Mengomunikasikan posisi duduk Meja Registrasi ballroom Siapkan video dan foto-foto sambil menunggu pembukaan Administrasi, Pembagian ATK | TIM REGISTRASI di depan ballroom 1 meja external (adm, protokoler) - 1 meja internal (adm, protokol) - TIM PROTOKOLER Memastikan kedatangan tamu VIP Mengantar ke Ballroom TIM KONSUMSI ketersediaan konsumsi TIM ACARA Persiapan acara | Swissbell Hotel | Dwi utami
08.30 - 08.40 | 10'' | Pembukaan oleh MC | Siti Marfuah |  | Swissbell Hotel
08.40 - 08.45 | 5'' | Indonesia Raya | septie wulandari |  | Swissbell Hotel
08.45 - 08.50 | 5'' | Pembacaan Doa | Muhammad Murtado |  | Swissbell Hotel
08.50 - 09.05 | 15'' | Laporan Penyelenggaraan kegiatan | Laporan Penyelenggaraan kegiatan oleh: Kepala BPS Provinsi Jambi |  | Swissbell Hotel
09.05- 09.15 | 10" | Welcome Speech | Sambutan Pembukaan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi | H. SUDIRMAN, S.H., M.H. | Swissbell Hotel
09.15 - 09.30 | 15" | Keynote Speech | Keynote Speech Oleh Deputi Bidang Statistik Produksi | M Habibullah, S.Si, M.Si | Swissbell Hotel
09.30-09.40 | 15" | coffe break | langsung ditaruh di meja peserta snack , cofffe atau teh |  | Swissbell Hotel | Tim konsumsi
09.40-09.45 | 5" | MC memperkenalkan Moderator, | Mempersilahkan Moderator naik ke panggung
09.45-10.00 | 15" | Pembukaan Moderator memperkenalkan Nara Sumber, dan Panelis | Cyintia Permana
10.00-10.30 | 30" | Narasumber 1 | Kepala BPS Provinsi Jambi | Agus Sudibyo, M.Stat
10.30-11.00 | 30" | Narasumber 2 | Kepala Dinas Perkebunan Prov Jambi | Ir Agusrizal, MM
11.00-11.30 | 30" | Narasumber 3 | TNP2K | Dr. Ardi Adji, S.Si, M.Si
11.30-12.00 | 30 | Diskusi oleh Panelis | Unja | Prof. Dr. Ir. Dompak MT Napitupulu, M.Sc | Swissbell Hotel
12.00-12.10 | 10" | Kesimpulan dari Moderator | - Kesimpulan - menyerahkan ke MC |  | Swissbell Hotel
12.10-12.20 | 15" | Pemberian Hadiah ( 3 Buah) dan Cenderamata | - Cenderamata untuk Narasumber dan Panelis - Hadiah hiburan untuk peserta |  | Swissbell Hotel
12.20-12.30 | 10" | Penutupan oleh MC | Siti Marfuah
12.30 - |  | Makan Siang |  | Makan Siang VIP(10) , Ka BPS Prov(1), Kabag umum (1), Narsum (2) , Moderator (1) , Panelis (1) | Swissbell Hotel | Tim konsumsi
14.30 - 15.00 |  | Peresmian Agro | BPS Provinsi Jambi |  | BPS Provinsi Jambi | Eviyana
15.00 -15.30 |  | Ramah Tamah (obsesi) | BPS Provinsi Jambi |  | BPS Provinsi Jambi | Vitalia
15.30-15.45 |  | Launching buletin Lacak ST2023. | BPS Provinsi Jambi |  | BPS Provinsi Jambi | Vita Eysinta
15.45-16.00 |  | Visitasi PST | BPS Provinsi Jambi |  | BPS Provinsi Jambi | Wulan
17.00-19.00 | 120'' |  | istirahat dihotel
20.00- sd. selesai |  | Makan Malam
Jumat/ 28 Oktober 2022
07.30 - 09.00 |  | Senam Bersama | BPS Provinsi Jambi | snack | BPS Provinsi Jambi | Puji
11.30 - 12.55 |  | Kembali ke Jakarta

## name table
NAME TABLE
Isi Round Table |  | 6 | kursi
Eksternal
1 | OPD/ Akademisi/ Asosiasi | 27 | orang
No. | List Nama | Jumlah | keterangan
1 | VIP | 2 | Kepala(1), BPS RI (1), Pemda(1), Narsum (3) | Madya (2), Panelis (1) , Moderator(1), undangan (1), Kabag umum (1)
2 | Madya, Kepala BPS Kab/kota | 2
4 | Undangan | 6
5 | BPS Provinsi Jambi | 6
6 | Agro Kab/kota, BPS Provinsi | 2
7 | REGISTRASI TAMU EKSTERNAL | 1 | (Meja persegi panjang)
8 | OPERATOR/ panitia acara | 1 | (Meja persegi panjang)

## RAB
Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Seminar Nasional Sosialisasi ST 2023
Honor Narasumber 1 | 2 | oj | 1000000 | 2000000
Honor Narasumber 2 | 2 | oj | 1000000 | 2000000
Honor Narasumber 3 | 2 | oj | 1000000 | 2000000
Moderator | 2 | oj | 700000 | 1400000
Panelis/pembahas | 2 | paket | 1000000 | 2000000
Paket Halfday | 100 | op | 225000 | 22500000
seminar kit | 100 | set | 150000 | 15000000
Pengadaan Backdrop | 1 | paket | 3000000 | 3000000
Uang harian | 100 | OH | 95000 | 9500000
57400000
Pengadaan video sosialisasi ST 2023 | 1 | paket | 5000000 | 5000000 | Nicki
PenayanganSosialisasi di TVRI |  |  | 10000000
Jamuan tamu
makan siang | 1 x
makan malam | 2 x