## Panitia
PANITIA ACARA Pelepasan Bpk Maypen Hery
Ketua | : | Hartono
Sekretaris | : | Eva Riani
Seksi Administrasi + Konsumsi
| 1 | Gafur | (Koordinator)
| 2 | M. Murtado | Anggota
| 3 | Herlina | Anggota
| 4 | Ririh Jatismara | Anggota
Seksi Acara dan Desain
| 1 | Siti Marfu'ah | (Koordinator)
| 2 | Budi Hartono | Anggota
| 3 | Fuad Hasyim | Anggota
| 4 | Sandy Pradana | Anggota
| 5 | Betty Woro Pratiwi | Anggota
| 6 | Himawasesa PN | Anggota
| 7 | Linda Annisa | Anggota
Seksi Perlengkapan dan Dekorasi
| 1 | Sutino dkk | (Koordinator)
Seksi Pengadaan Barang dan Jasa
| 1 | Sunandar dkk | (Koordinator)
Seksi Dokumentasi
| 1 | Wulan Agus dkk | (Koordinator)

## Rundown
Rundown Acara
|  |  |  | 1 | Tari tradisional | 1300000
Judul Kegiatan | : Pelepasan Bapak Maypen Hery |  |  | 2 | Kompangan | 500000
Waktu | : 31 Mei 2022 |  |  | 3 | Doorprize | 1000000
Tempat | : Aula BPS Provinsi Jambi |  |  | 4 | Hadiah (video, kostum terbaik) | 1000000
Hari/Tanggal | Jam | Uraian Kegiatan | Keterangan | 5 | Tari teaterikal | 1300000 | PJ
[1] | [2] | [3] | [4] | 6 | Backrop (2 pcs) | 800000 | [5]
Selasa, 31 Mei 2022 | 09.00 - 09.30 | Registrasi | Daftar hadir + snack |  |  |  | Fani + Thoriq
| 09.30 - 09.45 | Penampilan Pembuka | Lagu Kangen Band, cinta sampai mati |  |  |  | Ahasto + Momon
| 09.45 - 09.55 | MC masuk (opening speech) |  |  |  |  | Betty + Hima
| 09.55 - 10.00 | Pembacaan Doa | Budi Hartono |  |  |  | Budi Hartono
| 10.00 - 10.10 | Sambutan Kepala BPS Provinsi Jambi | Bpk Agus Sudibyo |  |  |  | Budi Hartono
| 10.10 - 10.20 | Kesan dan Pesan dari perwakilan pegawai | Bpk Pangorian Marpaung |  |  |  | Pangorian Marpaung
| 10.20 - 10.40 | Penayangan video perjalanan bakti Bpk Maypen Hery dan Testimoni Live | Sandy Pradana + Siti Marfuah |  |  |  | Fuad Hasyim dkk
| 10.40 - 10.55 | Puisi Cinta dari Bpk Ahmad Fauzie | Bpk Ahmad Fauzie |  |  |  | Ahmad Fauzie
| 10.55 - 11.15 | Penampilan Spesial dari kita untuk Bpk Maypen Hery | Lagu Jamrud, Terima kasih |  |  |  | Ahasto dkk + Rendi + Intan
| 11.15 - 11.25 | Kesan dan Pesan dari Bapak Maypen Hery | Bpk Maypen Hery |  |  |  | Bpk Maypen Hery
| 11.25 - 11.45 | Penyerahan Cinderamata + Foto Bersama |  |  |  |  | Linda Annisa + Momon
| 11.45 - 11.50 | Closing statement MC (rangkaian acara selesai) |  |  |  |  | Betty + Hima
| 11.50 - selesai | Makan siang dan ramah tamah |  |  |  |  | Herlina + Ririh

## Jobdesk (hidden)
RAKORTEKDA 2017
Struktur Kepanitiaan
Uraian Tugas
Ketua |  | Mengkoordinir semua kegiatan pada Ratek
Sekretaris | 1 | Menyiapkan semua surat-menyurat terkait Rakortekda
| 2 | Membuat notulensi rapat-rapat kepanitiaan
| 3 | Bersama Ketua Menyusun Laporan Pelaksanaan Rakortekda
Bendahara | 1 | Penyelesaian administrasi pada saat Check in (Tiket dan SPPD)
| 2 | Menyiapkan SPJ
| 3 | Memeriksa kelengkapan SPD peserta, SPD dikumpulkan saat check-in
| 4 | Menyelesaikan administrasi peserta
| 5 | Menyelesaikan administrasi hotel
Seksi Acara dan Persidangan
| 1 | Mengatur segala sesuatu terkait acara seperti MC, pembawa baki, pembaca doa, dirigen dsb
| 2 | Membuat buku panduan penyelenggaraan Rakortekda
| 3 | Membuat Layout Ruangan Rapat Pleno
| 4 | Membuat Form Statistik Rakortek
| 5 | Membuat Form Pertanyaan Tertulis
| 6 | Mengkoordinir acara hiburan saat Outbound
| 7 | Mengkoordinir acara hiburan saat Penutupan
| 8 | Menyiapkan EO untuk acara Outbound | Mas Gafur
| 9 | Penyiapan tarian pembukaan | Mbak Eni | Sanggar Tari Dinas Pariwisata Kota Jambi
| 10 | Menyiapkan acara di antara Sesi
Seksi Perlengkapan, Dokumentasi, Transportasi
| 1 | Persiapan ATK peserta, ATK saat acara
| 2 | Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan terkait Kaos dan Topi Outbound
| 3 | Dokumentasi kegiatan
Kamera, handy cam, tripod
| 4 | Transportasi panitia
| 5 | Transportasi Outbound/
| 7 | Bertanggung jawab persiapan tempat sidang pleno/komisi
| 8 | Desain Spanduk, backdrop, nametag, desain cinderamata, desain kaos, cover blocknote
| 9 | Mempersiapkan viewer, printer, laptop
| 10 | Memperbanyak buku panduan penyelenggaraan
| 11 | Menyiapkan kabel
| 12 | Menyiapkan gong untuk pembukaan
| 13 | Jas Hutan Sekali pakai
| 14 | P3K di Hotel
| 15 | P3K Untuk Outbound
| 16 | Photo Booth
Seksi Penyiapan Materi dan Notulensi
| 1 | Menyiapkan dan menghimpun materi dari Bidang Bagian
| 2 | Menyiapkan Laporan Kepala BPS Provinsi Jambi
| 3 | Menyiapkan Materi dari Kepala BPS Provinsi Jambi
| 4 | Kegiatan notulen acara
| 5 | Menyiapkan softcopy materi (11+6 flashdisk)
| 6 | Meng-upload materi via Laci BPS
| 7 | Menyiapkan hasil akhir Notulensi pada waktu penutupan
Seksi Konsumsi dan Akomodasi
| 1 | Mengurus konsumsi dan akomodasi peserta
| 2 | Mengurus konsumsi VIP pada saat pembukaan
| 3 | Mempersiapkan konsumsi untuk acara Outbound
| 4 | Mempersiapkan konsumsi untuk KSA
| 5 | Mengatur jadwal piket
| 6 | Mengatur alokasi kamar untuk peserta ratekda
Humas |  | Melaksanakan Tugas Kehumasan