LAPORAN PELAKSANAAN LAPANGAN

LFSP2020

BPS PROVINSI JAMBI

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Essa atas Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan Long Form Sensus Penduduk 2020 yang rangkaian kegiatannya tertuang dalam laporan ini. Laporan ini berisi rangkaian kegiatan dan dokumentasi Long Form SP2020 yang telah dilaksanakan dalam bulan Mei-Juni 2022 yang lalu.

Sensus Penduduk merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rangkaian kegiatan SP2020 terbagi ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan sensus sampel pada tahun 2022 yang selanjutnya disebut pendataan Long Form SP2020.

Kepada semua pihak yang telah terlibat membantu pelaksanaan Long Form SP2020 diucapkan terima kasih. Akhirnya, kami mengharapkan semoga data Long Form SP2020 yang dihasilkan berkualitas dan dapat memberikan manfaat.

Jambi, Agustus 2022

Kepala BPS Provinsi Jambi

**ttd PA AGUS-01 (3)**

**Agus Sudibyo, M.Stat**

**Tim Penyusun**

**Laporan Pelaksanaan Lapangan**

**LFSP2020**

**BPS Provinsi Jambi**

**Pengarah :**

Agus Sudibyo, M.Stat

**Penanggung Jawab :**

Sisilia Nurteta, S.ST, M.Si

**Penulis**

Juliana Marintan Siahaan, S.ST

**Pengolah Data**

Linda Annisa, S.ST

**Editor**

Rita Rif’ati, S.ST, M.Si

**Desain/Layout**

Juliana Marintan Siahaan, S.ST

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

TIM PENYUSUN iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Umum 1

1.2. Tujuan 2

1.3. Ruang Lingkup 2

1.4. Data yang Dikumpulkan 3

1.5. Instrumen yang digunakan 4

1.6. Alur Dokumen 6

1.7. Jadwal Pelaksanaan 9

1.8 Instrumen yang digunakan 11

II. TAHAP PERSIAPAN 12

2.1. Alokasi Sampel dan Jumlah Petugas 12

2.2. Pemberitahuan ke Kabupaten/Kota 13

2.3. Pencetakan Buku Pedoman dan Kuesioner 13

2.4. Alokasi Dokumen Sakernas 14

2.5. Pengiriman Dokumen Ke BPS Kabupaten/Kota 15

III. PELATIHAN 16

3.1. Pelatihan Innas dan Inda Sakernas 2021 16

3.2. Pelatihan Petugas 19

IV. PELAKSANAA LAPANGAN 22

4.1. Pemutakhiran 22

4.2. Penarikan Sampel 22

4.3 Pencacahan Lapangan 22

4.4. Pemantauan Melalui Web Monitoring Sakernas 25

4.5. Pengawaan Lapangan 25

V. EVALUASI HASIL PENGOLAHAN 27

VI.RILIS ANGKA HASIL SAKERNAS FEBRUARI 2022 28

# BAB I PENDAHULUAN