**RENCANA AKSI FUNGSI STATISTIK PRODUKSI**

**Sub Fungsi : Statistik Pertanian**

**CAPAIAN KINERJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Satuan Indikator | Target Tahunan | Realisasi Kumulatif TW IV | Target  TW IV | Realisasi TW IV | % | Keterangan TW IV |
| 1 | Jumlah publikasi/laporan statistik pertanian yang terbit tepat waktu | | | | | | |
| Rilis | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | Telah terlaksana. |
| 2 | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik pertanian | | | | | | |
| Persen | 100 % | 61,13 % | 68,49 % | 61,13 % | 89,25 % | Telah terlaksana, realisasi lebih  rendah dibanding target triwulan 4. |

**Permasalahan**

* Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei statistik pertanian sebesar 89,25 persen.
* Survei statistik pertanian telah terlaksana namun realisasinya masih dibawah target triwulan 4.
* Survei di statistik pertanian yang realisasinya di bawah target triwulan 4 adalah sebagai berikut:
  1. Survei Ubinan Padi

Realisasi survei ubinan padi sampai dengan triwulan 4 sebesar 78,54 persen.

Hal ini dikarenakan jadwal ubinan subround 3 yang masih berlangsung hingga Desember 2022, beberapa sampel terlewat panen atau panen tidak sesuai jadwal (dipanen maju atau lebih awal).

Untuk ubinan padi target waktunya subround, untuk subround 3 September-Desember jadi sampel-sampel yang panen mundur masih ada waktu sd Desember.

* 1. Survei Perkebunan

Survei perkebunan yang dilakukan BPS merupakan survei dengan pendekatan usaha. Response rate pada kegiatan ini masih rendah. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan tidak bisa cepat memberikan data karena menunggu persetujuan kantor. Beberapa perusahaan yang ada dalam direktori tidak ditemukan di lapangan. Serta lokasi perusahaan yang jauh.

**Pemecahan Masalah/Rencana Aksi**

* BPS Provinsi Jambi akan membentuk tim untuk mengunjungi perusahaan perkebunan yang kantornya  
  ada di Jambi.
* Koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi untuk mendapatkan data dimaksud jika ada.
* Target sampel ubinan padi yang tidak tercapai diminta kabupaten untuk mengajukan sampel  
  pengganti/tambahan jika masih ada plot-plot yang bisa diubin di subround 3.

**Analisis**

* Response survei perkebunan yang belum mencapai target disebabkan oleh responden merupakan perusahaan besar sehingga petugas sulit untuk mendapatkan datanya. Beberapa perusahaan yang ada di dalam direktori tidak ditemukan di lapangan karena baru sebatas perijinan saja.

**Rekomendasi/tindaklanjut**

* Akan disesuaikan dengan hasil Updating DPP sehingga perusahaan yang tidak ditemukan, tutup dan dobel, akan langsung di sesuaikan dengan pengolahannya sehingga akan mengurangi target sampel yang tidak tercacah.

**Sub Fungsi : Statistik Industri**

**CAPAIAN KINERJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Satuan Indikator | Target Tahunan | Realisasi Kumulatif TW IV | Target  TW IV | Realisasi TW IV | % | Keterangan TW IV |
| 1 | Jumlah publikasi/laporan statistik industri yang terbit tepat waktu | | | | | | |
| Rilis | 4 | 3 | 4 | 3 | 75% | Telah terlaksana. Publikasi IMK 2021 batal rilis karena finalisasi tabulasi di BPS RI masih dalam proses. |
| 2 | Jumlah publikasi statistik industri yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional | | | | | | |
| Rilis | 2 | 2 | 2 | 1 | 50% | sda |
| 3 | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik industri | | | | | | |
| Persen | 100 % | 94,71 % | 89,49 % | 94,71 % | 105,83 % | Telah terlaksana, melebihi target triwulan 4 |

**Permasalahan**

* Publikasi IMK 2021 batal rilis karena finalisasi tabulasi di BPS RI masih dalam proses.
* Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik industri pada triwulan 4 sebesar 105,83 persen.
* Survei statistik industri terlaksana dengan baik, realisasinya melebihi target triwulan 4. Kegiatan tersebut adalah survei industri besar sedang tahunan dan survei updating direktori industri (ke perusahaan dan dinas). Hal ini karena pemasukan dokumen yang lebih baik daripada periode yang sama pada tahun sebelumnya.
* Masih terdapat kegiatan yang realisasinya lebih rendah daripada target, yaitu survei industri besar sedang bulanan. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan automatic adjustment (AA) sehingga memperlambat ruang gerak kegiatan pendataan lapangan.

**Pemecahan Masalah/Rencana Aksi**

* BPS Provinsi Jambi berkoordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota dan akan melakukan pengawasan kegiatan ke BPS Kabupaten/Kota yang capaiannya masih rendah.
* BPS Provinsi Jambi telah melakukan koordinasi awal dengan Dinas Perindagkop Provinsi Jambi terkait data perusahaan industri besar sedang. Perindagkop memiliki data produksi perusahaan IBS yang disajikan via aplikasi SIINAS. Perindagkop akan men-*share* data tersebut kepada BPS.

**Analisis**

* Keterbasan dalam melakukan pendataan secara langsung akibat permberlakuaan AA dan lokasi perusahaan yang jauh dan sulit dijangkau mengakibatkan pelaksanaan pencacahan terhambat.

**Rekomendasi/tindaklanjut**

* BPS Provinsi Jambi melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan tersebut.
* BPS Provinsi Jambi melakukan pengawasan kegiatan ke BPS Kabupaten/Kota yang capaiannya masih  
  rendah.
* Beberapa perusahaan masih dapat dicacah secara *on-line* atau pendataan perusahaan dilakukan  
  berbarengan dengan kegiatan pendataan yang lain.
* Berkoordinasi dengan Perindagkop terkait data produksi perusahaan IBS.

**Sub Fungsi : Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi**

**CAPAIAN KINERJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Satuan Indikator | Target Tahunan | Realisasi Kumulatif TW IV | Target  TW IV | Realisasi TW IV | % | Keterangan TW IV |
| 1 | Jumlah publikasi/laporan statistik pertambangan, energi, dan kontruksi yang terbit tepat waktu | | | | | | |
| Rilis | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | Telah terlaksana. |
| 2 | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik PEK | | | | | | |
| Persen | 100 % | 93,03 % | 98,16 % | 93,03 % | 94,77 % | Telah terlaksana, realisasi lebih  rendah dibanding target triwulan 4 |

**Permasalahan**

* Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei statistik PEK pada triwulan 4 sebesar 94,77 persen.
* Survei statistik PEK terlaksana dengan baik namun realisasi salah satu kegiatannya masih dibawah target triwulan 4, yaitu kegiatan survei perusahaan konstruksi baik triwulanan maupun tahunan. Hal ini dikarenakan alamat perusahaan yang terkena sampel sulit ditemukan bahkan tidak ditemukan. Selain itu perusahaan juga lambat mengisi dokumen.

**Pemecahan Masalah/Rencana Aksi**


* BPS Provinsi Jambi berkoordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota dan akan melakukan pengawasan kegiatan ke BPS Kabupaten/Kota yang capaiannya masih rendah.

**Analisis**

* Response survei PEK yang belum mencapai target disebabkan keberadaan perusahaan yang sulit ditemukan. Sehingga perlu koordinasi yang lebih intens dengan dinas/instansi, asosiasi terkait, maupun perusahaan.

**Rekomendasi/tindaklanjut**

* BPS Provinsi Jambi melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan tersebut.
* BPS Provinsi Jambi melakukan pengawasan kegiatan ke BPS Kabupaten/Kota yang capaiannya masih  
  rendah.

Jambi, Desember 2022  
plt. KF Statistik Produksi

Nopriansyah, SST, M.Si  
NIP. 19801117 200312 1 001